## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 公立医院诊疗服务能力提升[临床重点学科建设]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第二人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:围绕深入实施创新驱动发展战略，强化医院重点学科和重点任务的衔接，推进以科技创新为核心的全面创新，系统谋划和部署重要举措。在科研平台、人才队伍、经营管理等方面不断提升医院的整体实力和科技创新能力，力争全面建成一所具有社会影响力和专业领导力的综合性医院，在京津冀地区医疗卫生科技创新领域发挥示范和引领作用。 |  |  | 医院在重点学科建设周期内以重点学科资助科研项目为主要抓手，落实学科建设的各项任务与考核指标，并对重点学科建设所需基础设施设备、人才培养和引进等方面给予重点支持。重点学科资助科研项目以各分支学科发展方向、建设规划为依据，以形成由主干学科、支撑学科、配套学科、基础学科、交叉学科共同发展的学科生态系统为建设目标。建立健全重点学科建设绩效考评机制，完善绩效考评指标体系，按照项目建设年度组织开展考核验收和监督检查工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.00 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 100 | 100 | 100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 科技成果 | 发表高质量论文10篇 | 发表高质量论文31篇 | 5 | 5
|  |  | 培养研究生 | 硕士研究生毕业5名 | 硕士研究生毕业5名 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 立项课题 | 委局级及以上课题3项 | 委局级及以上课题12项 | 5 | 5
|  |  | 继续教育项目 | 2项 | 4项 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 目标完成进度 | ≥.95百分比 | 1 | 6 | 6
|  | 成本指标 | 专用材料费 | ＝36.28万元 | 36.28 | 4 | 4
|  |  | 咨询费 | ＝.4万元 | 0.4 | 4 | 4
|  |  | 劳务费 | ＝8.6万元 | 8.6 | 4 | 4
|  |  | 其他商品和服务支出-.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | ＝7.48万元 | 7.48 | 4 | 4
|  |  | 其他商品和服务支出-测试化验加工费 | ＝45.18万元 | 45.18 | 4 | 4
|  |  | 培训费 | ＝2.06万元 | 2.06 | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 重点学科 | 充分发挥我院重点学科在我市感染病学科的支撑和引领作用 | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 学科建设 | 进一步规范和加强我市临床重点学科建设和管理 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100