## 自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶[援疆援藏援甘等帮扶]
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第二人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:1.按照市卫健委对口支援相关工作部署要求，我院2022年对口帮扶甘肃省贫困县医院，计划完成对口帮扶资金5.36万元的发放工作。 2.2021年将安排2名医师长期帮扶，每期6个月，短期帮扶安排1名医师，对口帮扶资金执行率为100% |  |  | 1.按照市卫健委对口支援相关工作部署要求，2022年已安排2名医师长期帮扶，每期6个月，完成对口帮扶资金4.96万元的发放工作。 2.短期帮扶工作因2022年疫情原因未开展实施。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 5.36 | 5.36 | 4.96 | 10 | 9.25 | 92.54 | 2022年疫情原因未开展短期柔性帮扶。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 5.36 | 5.36 | 4.96 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人员数量 | 援甘2名长期帮扶医师，1名短期帮扶医师 | 援甘2名长期帮扶医师 | 10 | 8 | 2022年疫情原因未开展短期柔性帮扶。
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 | ＝1百分比 | 1 | 14 | 14
|  |  | 提高甘肃省贫困县医院医师医疗水平 | 3名医师帮扶 | 2名医师帮扶 | 10 | 8 | 2022年疫情原因未开展短期柔性帮扶。
|  | 时效指标 | 2022年年内 | 按时完成 | 按时完成 | 14 | 14
|  | 成本指标 | 补助资金 | ＝5.36万元 | 4.96 | 2 | 0 | 2022年疫情原因未开展短期柔性帮扶。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低当地医药费用支出，提高当地医师诊疗技术 | 师带徒1人次 | 师带徒4人次 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 解决当地百姓看病难 | 安排2名长期帮扶医师 | 安排2名长期帮扶医师 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提高当地群众健康水平指数 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 通过带教、会诊，培训，查房，提升陇西县医师医疗技术水平 | 相关专业诊疗水平提高 | 相关专业诊疗水平提高 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 完成与甘肃省贫困县医院年初签署的协议 | 完成 | 满意 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93.25