## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 重大传染病防控（中央）-第二批
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第二人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 |  |  | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 909 | 253.5 |  | 10 | 2.8 | 28% | HIV的预防、治疗、随访任务已完成，结核病防治因疫情原因以及我院硬件条件、接诊能力，随访任务执行缓慢，资金支出未完成，加大结核病报销宣传，制定支出计划，加快支出进度
|  | 其中：中央补助 |  | 909 | 253.5 |  | — | — | 28%
|  | 市级资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | 95% | 完成100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 艾滋病血液样本核酸检测 | 100% | 完成100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发现并治疗管理肺结核患者数 | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 70% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率 | 95% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购专用设备数量 | 1项 | 1项 |  | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 90% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 发现并治疗管理肺结核患者数比例 | 不低于患者治疗及随访管理任务数的85% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查比例 | 70% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查比例 | 95% | 完成95% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 采购设备合格率 | 合格 | 合格 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 政府采购率 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 购置设备完成率 | 100% | 100% |  | 2.5 | 2.5
|  | 时效指标 | 艾滋病随访管理 | 在规定时间内完成指标 | 在规定时间内完成指标 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 结核病随访管理 | 在规定时间内完成指标 | 在规定时间内完成指标 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 前期调研 | 及时 | 及时 |  | 2.5 | 2.5
|  |  | 购置设备及时性 | 及时 | 及时 |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 艾滋病防控 | 780.5万元 | 完成28.4% |  | 2.5 | 2.5 | HIV的预防、治疗、随访任务已完成，制定支出计划，加快支出进度
|  |  | 结核病防控 | 110万元 | 完成0元 |  | 2.5 | 2.5 | 结核病防治因疫情原因以及我院硬件条件、接诊能力，随访任务执行缓慢，资金支出未完成，加大结核病报销宣传，制定支出计划，加快支出进度
|  |  | 设备采购金额 | 18.5万元 | 18.5万元 |  | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 |  | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 |  | 4 | 4
|  |  | 提高医院整体医疗水平 | 明显提升 | 明显提升 |  | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 减少传染性医疗垃圾产生 | 中长期 | 中长期 |  | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高，减少医保支出 | 中长期 | 中长期 |  | 4 | 4
|  |  | 设备正常使用年限 | 6年以上 | 6年以上 |  | 5 | 5
|  |  | 设备折旧年限要求 | 5年 | 5年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 医务人员及设备使用人员满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郭嫱 |  | 科员 |  |  | 天津市第二人民医院预防保健科
| 孟超 |  | 设备物资科科长 |  |  | 天津市第二人民医院设备物资科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日