## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第二人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | （1）2021年计划完成对口帮扶5.4万元的发放工作 （2）完成市卫健委组织处给予援藏医生宋立文的0.6万元补助款发放工作 |  |  | （1）2021年拨款5.4万元，到年底实际支出2.5万元，执行率为46.3% （2）已完成市卫健委组织处给予援藏医生宋立文的0.6万元补助款发放工作
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6 | 6 | 3.1 |  | 10 | 5.2 | 51.7% | 2021年下半年甘肃发生新冠疫情，按照市卫健委统一要求未安排第二批次援甘及柔性帮扶工作。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 6 | 6 | 3.1 |  | — | — | 51.7%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 补助人员数量 | 媛甘2名长期帮扶医师，1名短期帮扶医师；援藏1名医师 | 援甘长期帮扶医师1名，援藏1名医师。 |  | 10 | 5 | 因新冠疫情未安排第二批医师援甘
|  | 质量指标 | 补助资金发放率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 规定时间内 | 100% |  | 20 | 20
|  | 成本指标 | 补助资金 | 6 | 3.1 |  | 10 | 5.2 | 因新冠疫情未安排第二批医师援甘
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 降低当地医药费用支出，提高当地医师诊疗技术 | 师带徒1人次 | 师带徒1人次 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 解决当地百姓看病难 | 安排帮扶医师 | 已安排 |  | 5 | 5
|  |  | 改善补助对象生活 | 改善 | 改善 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 提高当地群众健康水平指数 | 提高 | 已提高 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高援助人员积极性 | 提高 | 已提高 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 补助对象满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 85.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李学刚 |  | 科员 |  |  | 天津市第二人民医院医政科
| 刘美斯 |  | 科员 |  |  | 天津市第二人民医院党办
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日