## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 14
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专科）建设）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市第二人民医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 围绕深入实施创新驱动发展战略，强化医院重点学科和重点任务的衔接，推进以科技创新为核心的全面创新，系统谋划和部署重要举措。在科研平台、人才队伍、经营管理等方面不断提升医院的整体实力和科技创新能力，力争全面建成一所具有社会影响力和专业领导力的综合性医院，在京津冀地区医疗卫生科技创新领域发挥示范和引领作用。 |  |  | 医院在科研平台、人才队伍、经营管理等方面多措并举，大力支持学科发展建设，尽管有疫情影响，外地就医占比仍在稳步提升。学科核心团队于国内外核心期刊发表高质量论文12篇，培养硕士研究生4名，获批委局级课题4项，立项院内课题13项，开展国家级继续医学教育项目2项。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  | 100 | 100 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 科技成果 | 发表高质量论文6篇 | 发表高质量论文12篇 |  | 5 | 5 | 未能正确预估项目组科研水平。下一步根据项目实施进展科学预判预期成果。
|  |  | 培养研究生 | 硕士研究生毕业4名 | 硕士研究生毕业4名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 立项课题 | 委局级及以上课题2项 | 委局级及以上课题4项 |  | 5 | 5 | 未能正确预估项目组科研水平。下一步根据项目实施进展科学预判预期成果。
|  |  |  | 院内课题13项 | 院内课题13项 |  | 5 | 5
|  |  | 继续教育项目 | 国家级2项 | 国家级2项 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 目标完成进度 | 完成率≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 专用材料费 | 48.71万元 | 48.71万元 |  | 5 | 5
|  |  | 咨询费 | 0.6万元 | 0.6万元 |  | 5 | 5
|  |  | 劳务费 | 8.5万元 | 8.5万元 |  | 5 | 5
|  |  | 其他商品和服务支出 | 42.19万元 | 42.19万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 重点学科 | 充分发挥我院重点学科在我市感染病学科的支撑和引领作用 | 基本达成预期指标 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 学科建设 | 进一步规范和加强我市临床重点学科建设和管理 | 基本达成预期指标 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 门天男 |  | 副科长 |  |  | 天津市第二人民医院 科教科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日